## 附件
附件
维西县统筹整合财政涉农资金脱贫攻坚项目表—按项目分
序号 | 项目类别 和项目名称 | 项目建设地点 | 项目建设内容（详细填列工程量化指标） | 补助标准（有补助标准的填列，没有不填） | 计划总投资（万元） |  |  |  | 其中整合财政涉农资金直接用于扶贫对象情况 |  |  |  | 项目建设起止时间(起止时间不能只有开始没有结束) | 绩效目标(有量化的核心指标） | 项目实施部门 | 行业主管部门 | 备注
[5 empty] | 整合财政涉农资金投入情况（万元） | 金融资金投入 | 社会资金投入 | 农户自筹 | 贫困村 |  | 贫困人口
[9 empty] | 个数 | 金额 （万元） | 户数 | 人数
（一） | 交通 |  |  |  | 13000 | 0 | 0 | 0 | 79 | 13000 | 12159 | 43414
1 | 行政村道路优化 |  |  |  | 2535.28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2535.28 | 573 | 1991
| 行政村道路优化 | 中路乡拉嘎洛村 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准建设7.25公里四级农村公路 | 80万元/公里 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 132 | 489 | 2020.03-2020.12 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准投入150万元资金，建设7.25公里四级农村公路，12月前完工，届时可解决中路乡拉嘎洛村1047人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局 | 一期
| 行政村道路优化 | 叶枝镇拉波洛村 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准建设四级农村公路 | 80万元/公里 | 203 | 0 | 0 | 0 | 1 | 203 | 152 | 481 | 2020.03-2020.12 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准投入203万元资金，建设四级农村公路，12月前完工，届时可解决叶枝镇拉波洛村910人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局
| 行政村道路优化 | 叶枝镇同洛村 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准建设四级农村公路 | 80万元/公里 | 493 | 0 | 0 | 0 | 1 | 493 | 105 | 431 | 2020.03-2020.12 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准投入493万元资金，建设四级农村公路，12月前完工，届时可解决叶枝镇同洛村1210人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局
| 行政村道路优化 | 康普乡阿倮村 | 按照隐患路段设置挡墙、波形护栏、警示墩、警示柱、反光镜等标准建设21.116公里通组公路安保设施 | 80万元/公里 | 1689.28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1689.28 | 184 | 590 | 2020.03-2020.12 | 按照隐患路段设置挡墙、波形护栏、警示墩、警示柱、反光镜等标准投入1689.28万元资金，建设21.116公里通组公路安保设施，12月前完工，届时可解决康普乡阿倮村1031人的出行安全问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局
2 | 村民小组道路安保 |  |  |  | 525 | 0 | 0 | 0 | 2 | 525 | 332 | 1150
| 村民小组道路安保 | 巴迪乡阿尺打嘎村 | 按照隐患路段设置挡墙、波形护栏、警示墩、警示柱、反光镜等标准建设15公里通组公路安保设施 | 25万元/公里 | 375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 375 | 140 | 407 | 2020.03-2020.12 | 按照隐患路段设置挡墙、波形护栏、警示墩、警示柱、反光镜等标准投入375万元资金，建设15公里通组公路安保设施，12月前完工，届时可解决巴迪乡阿尺打嘎村1261人的出行安全问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局
| 村民小组道路安保 | 永春乡拖枝村 | 按照净跨18米，宽4.5米钢筋混凝土T型梁桥标准建设22公里河桥 | 25万元/公里 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 192 | 743 | 2020.03-2020.12 | 按照净跨18米，宽4.5米钢筋混凝土T型梁桥标准投入150万元资金，建设22公里河桥，12月前完工，届时可解决永春乡拖枝村4138人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局
3 | 河桥建设 |  |  |  | 1210 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1210 | 384 | 1342
| 河桥建设 | 保和镇保和村 | 按照净跨18米，宽4.5米钢筋混凝土T型梁桥标准建设1座河桥 | 72万元/公里 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1 | 140 | 51 | 171 | 2020.03-2020.12 | 按照净跨18米，宽4.5米钢筋混凝土T型梁桥标准投入140万元资金，建设1座河桥，12月前完工，届时可解决保和镇保和村2020人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局
| 河桥建设 | 塔城镇柯那村 | 按照净跨18米，宽4.5米钢筋混凝土T型梁桥标准建设1座河桥 | 72万元/公里 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 224 | 838 | 2020.03-2020.12 | 按照净跨18米，宽4.5米钢筋混凝土T型梁桥标准投入70万元资金，建设1座河桥，12月前完工，届时可解决塔城镇柯那村2847人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局
| 河桥建设 | 叶枝镇松洛村 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准建设1座四级农村公路 | 72万元/公里 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 109 | 333 | 2020.03-2020.12 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准投入1000万元资金，建设1座四级农村公路，12月前完工，届时可解决叶枝镇松洛村1379人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局 | 一期
4 | 村民小组道路建设 |  |  |  | 8729.72 | 0 | 0 | 0 | 70 | 8729.72 | 10870 | 38931
| 村民小组道路建设 | 巴迪乡阿尺打嘎村 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准建设1.239公里四级农村公路 | 50万元/公里 | 257.91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 257.91 | 140 | 407 | 2020.03-2020.12 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准投入257.91万元资金，建设1.239公里四级农村公路，12月前完工，届时可解决巴迪乡阿尺打嘎村1261人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局 | 一期
| 村民小组道路建设 | 康普乡阿倮村 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准建设17.8公里四级农村公路 | 50万元/公里 | 181.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 181.94 | 184 | 590 | 2020.03-2020.12 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准投入181.94万元资金，建设17.8公里四级农村公路，12月前完工，届时可解决康普乡阿倮村1031人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局 | 一期
| 村民小组道路建设 | 康普乡阿尼比村 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准建设14公里四级农村公路 | 50万元/公里 | 95.54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95.54 | 140 | 447 | 2020.03-2020.12 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准投入95.54万元资金，建设14公里四级农村公路，12月前完工，届时可解决康普乡阿尼比村785人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局 | 一期
| 村民小组道路建设 | 攀天阁乡安一村 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准建设四级农村公路 | 50万元/公里 | 76.86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76.86 | 92 | 308 | 2020.03-2020.12 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准投入76.86万元资金，建设四级农村公路，12月前完工，届时可解决攀天阁乡安一村892人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局 | 一期
| 村民小组道路建设 | 巴迪乡巴迪村 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准建设四级农村公路 | 50万元/公里 | 112.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 112.29 | 48 | 127 | 2020.03-2020.12 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准投入112.29万元资金，建设四级农村公路，12月前完工，届时可解决巴迪乡巴迪村1137人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局 | 一期
| 村民小组道路建设 | 叶枝镇巴丁村 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准建设四级农村公路 | 50万元/公里 | 94.53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94.53 | 81 | 261 | 2020.03-2020.12 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准投入94.53万元资金，建设四级农村公路，12月前完工，届时可解决叶枝镇巴丁村973人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局 | 一期
| 村民小组道路建设 | 白济汛乡白济汛村 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准建设四级农村公路 | 50万元/公里 | 148.89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 148.89 | 137 | 497 | 2020.03-2020.12 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准投入148.89万元资金，建设四级农村公路，12月前完工，届时可解决白济汛乡白济汛村2087人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局 | 一期
| 村民小组道路建设 | 保和镇保和村 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准建设4.7公里四级农村公路 | 50万元/公里 | 63.39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63.39 | 51 | 171 | 2020.03-2020.12 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准投入63.39万元资金，建设4.7公里四级农村公路，12月前完工，届时可解决保和镇保和村2020人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局 | 一期
| 村民小组道路建设 | 维登乡北甸村 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准建设37.846公里四级农村公路 | 50万元/公里 | 404.28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 404.28 | 79 | 251 | 2020.03-2020.12 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准投入404.28万元资金，建设37.846公里四级农村公路，12月前完工，届时可解决维登乡北甸村1761人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局 | 一期
| 村民小组道路建设 | 白济汛乡碧罗村 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准建设四级农村公路 | 50万元/公里 | 307.71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 307.71 | 178 | 773 | 2020.03-2020.12 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准投入307.71万元资金，建设四级农村公路，12月前完工，届时可解决白济汛乡碧罗村2792人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局 | 一期
| 村民小组道路建设 | 康普乡岔枝村 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准建设四级农村公路 | 50万元/公里 | 52.77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52.77 | 134 | 466 | 2020.03-2020.12 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准投入52.77万元资金，建设四级农村公路，12月前完工，届时可解决康普乡岔枝村909人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局 | 一期
| 村民小组道路建设 | 攀天阁乡岔枝洛村 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准建设3.7公里四级农村公路 | 50万元/公里 | 24.95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.95 | 233 | 782 | 2020.03-2020.12 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准投入24.95万元资金，建设3.7公里四级农村公路，12月前完工，届时可解决攀天阁乡岔枝洛村1498人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局 | 一期
| 村民小组道路建设 | 维登乡富川村 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准建设四级农村公路 | 50万元/公里 | 190.32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 190.32 | 65 | 205 | 2020.03-2020.12 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准投入190.32万元资金，建设四级农村公路，12月前完工，届时可解决维登乡富川村1674人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局 | 一期
| 村民小组道路建设 | 攀天阁乡嘎嘎塘村 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准建设5.2公里四级农村公路 | 50万元/公里 | 101.86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101.86 | 233 | 782 | 2020.03-2020.12 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准投入101.86万元资金，建设5.2公里四级农村公路，12月前完工，届时可解决攀天阁乡嘎嘎塘村1498人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局 | 一期
| 村民小组道路建设 | 白济汛乡干坝子村 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准建设四级农村公路 | 50万元/公里 | 47.37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47.37 | 117 | 444 | 2020.03-2020.12 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准投入47.37万元资金，建设四级农村公路，12月前完工，届时可解决白济汛乡干坝子村1273人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局 | 一期
| 村民小组道路建设 | 保和镇高泉村 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准建设四级农村公路 | 50万元/公里 | 33.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.05 | 527 | 1973 | 2020.03-2020.12 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准投入33.05万元资金，建设四级农村公路，12月前完工，届时可解决保和镇高泉村2616人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局 | 一期
| 村民小组道路建设 | 攀天阁乡工农村 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准建设四级农村公路 | 50万元/公里 | 143.71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 143.71 | 252 | 933 | 2020.03-2020.12 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准投入143.71万元资金，建设四级农村公路，12月前完工，届时可解决攀天阁乡工农村2033人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局 | 一期
| 村民小组道路建设 | 白济汛乡共厂村 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准建设1.53公里四级农村公路 | 50万元/公里 | 96.57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96.57 | 213 | 828 | 2020.03-2020.12 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准投入96.57万元资金，建设1.53公里四级农村公路，12月前完工，届时可解决白济汛乡共厂村2899人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局 | 一期
| 村民小组道路建设 | 白济汛乡共恩村 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准建设1.309公里四级农村公路 | 50万元/公里 | 126.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 126.33 | 127 | 397 | 2020.03-2020.12 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准投入126.33万元资金，建设1.309公里四级农村公路，12月前完工，届时可解决白济汛乡共恩村1961人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局 | 一期
| 村民小组道路建设 | 白济汛乡共乐村 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准建设四级农村公路 | 50万元/公里 | 169.51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 169.51 | 204 | 732 | 2020.03-2020.12 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准投入169.51万元资金，建设四级农村公路，12月前完工，届时可解决白济汛乡共乐村3107人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局 | 一期
| 村民小组道路建设 | 塔城镇海尼村 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准建设四级农村公路 | 50万元/公里 | 99.48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99.48 | 64 | 264 | 2020.03-2020.12 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准投入99.48万元资金，建设四级农村公路，12月前完工，届时可解决塔城镇海尼村2057人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局 | 一期
| 村民小组道路建设 | 中路乡佳禾村 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准建设四级农村公路 | 50万元/公里 | 15.78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.78 | 61 | 206 | 2020.03-2020.12 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准投入15.78万元资金，建设四级农村公路，12月前完工，届时可解决中路乡佳禾村1539人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局 | 一期
| 村民小组道路建设 | 攀天阁乡皆菊村 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准建设四级农村公路 | 50万元/公里 | 76.07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76.07 | 310 | 1088 | 2020.03-2020.12 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准投入76.07万元资金，建设四级农村公路，12月前完工，届时可解决攀天阁乡皆菊村2932人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局 | 一期
| 村民小组道路建设 | 巴迪乡结义村 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准建设四级农村公路 | 50万元/公里 | 55.74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55.74 | 55 | 201 | 2020.03-2020.12 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准投入55.74万元资金，建设四级农村公路，12月前完工，届时可解决巴迪乡结义村898人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局 | 一期
| 村民小组道路建设 | 永春乡菊香村 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准建设8公里四级农村公路 | 50万元/公里 | 67.664 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67.664 | 80 | 301 | 2020.03-2020.12 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准投入67.664万元资金，建设8公里四级农村公路，12月前完工，届时可解决永春乡菊香村1111人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局 | 一期
| 村民小组道路建设 | 中路乡蕨菜山村 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准建设2.04公里四级农村公路 | 50万元/公里 | 129.23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 129.23 | 137 | 501 | 2020.03-2020.12 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准投入129.23万元资金，建设2.04公里四级农村公路，12月前完工，届时可解决中路乡蕨菜山村1351人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局 | 一期
| 村民小组道路建设 | 康普乡康普村 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准建设四级农村公路 | 50万元/公里 | 69.77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69.77 | 156 | 579 | 2020.03-2020.12 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准投入69.77万元资金，建设四级农村公路，12月前完工，届时可解决康普乡康普村2037人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局 | 一期
| 村民小组道路建设 | 叶枝镇拉波洛村 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准建设12.9公里四级农村公路 | 50万元/公里 | 182 | 0 | 0 | 0 | 1 | 182 | 152 | 481 | 2020.03-2020.12 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准投入182万元资金，建设12.9公里四级农村公路，12月前完工，届时可解决叶枝镇拉波洛村910人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局 | 一期
| 村民小组道路建设 | 中路乡拉嘎洛村 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准建设5公里四级农村公路 | 50万元/公里 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.4 | 132 | 489 | 2020.03-2020.12 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准投入32.4万元资金，建设5公里四级农村公路，12月前完工，届时可解决中路乡拉嘎洛村1047人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局 | 一期
| 村民小组道路建设 | 保和镇拉河柱村 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准建设4公里四级农村公路 | 50万元/公里 | 47.88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47.88 | 551 | 2296 | 2020.03-2020.12 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准投入47.88万元资金，建设4公里四级农村公路，12月前完工，届时可解决保和镇拉河柱村3583人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局 | 一期
| 村民小组道路建设 | 保和镇腊八底村 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准建设28公里四级农村公路 | 50万元/公里 | 275.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 275.7 | 374 | 1334 | 2020.03-2020.12 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准投入275.7万元资金，建设28公里四级农村公路，12月前完工，届时可解决保和镇腊八底村1972人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局 | 一期
| 村民小组道路建设 | 中路乡腊八山村 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准建设四级农村公路 | 50万元/公里 | 139.74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 139.74 | 366 | 1244 | 2020.03-2020.12 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准投入139.74万元资金，建设四级农村公路，12月前完工，届时可解决中路乡腊八山村1773人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局 | 一期
| 村民小组道路建设 | 保和镇兰永村 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准建设1.5公里四级农村公路 | 50万元/公里 | 20.23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.23 | 190 | 678 | 2020.03-2020.12 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准投入20.23万元资金，建设1.5公里四级农村公路，12月前完工，届时可解决保和镇兰永村3025人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局 | 一期
| 村民小组道路建设 | 巴迪乡罗义村 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准建设四级农村公路 | 50万元/公里 | 121.64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 121.64 | 49 | 175 | 2020.03-2020.12 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准投入121.64万元资金，建设四级农村公路，12月前完工，届时可解决巴迪乡罗义村977人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局 | 一期
| 村民小组道路建设 | 叶枝镇倮那村 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准建设2.1公里四级农村公路 | 50万元/公里 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.75 | 36 | 110 | 2020.03-2020.12 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准投入14.75万元资金，建设2.1公里四级农村公路，12月前完工，届时可解决叶枝镇倮那村789人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局 | 一期
| 村民小组道路建设 | 永春乡美光村 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准建设19公里四级农村公路 | 50万元/公里 | 219.702 | 0 | 0 | 0 | 1 | 219.702 | 204 | 787 | 2020.03-2020.12 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准投入219.702万元资金，建设19公里四级农村公路，12月前完工，届时可解决永春乡美光村2019人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局 | 一期
| 村民小组道路建设 | 攀天阁乡美洛村 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准建设0.678公里四级农村公路 | 50万元/公里 | 61.39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61.39 | 87 | 347 | 2020.03-2020.12 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准投入61.39万元资金，建设0.678公里四级农村公路，12月前完工，届时可解决攀天阁乡美洛村1404人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局 | 一期
| 村民小组道路建设 | 康普乡念里米村 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准建设3.7公里四级农村公路 | 50万元/公里 | 105.59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105.59 | 132 | 437 | 2020.03-2020.12 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准投入105.59万元资金，建设3.7公里四级农村公路，12月前完工，届时可解决康普乡念里米村750人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局 | 一期
| 村民小组道路建设 | 康普乡弄独村 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准建设6.7公里四级农村公路 | 50万元/公里 | 45.18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45.18 | 121 | 454 | 2020.03-2020.12 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准投入45.18万元资金，建设6.7公里四级农村公路，12月前完工，届时可解决康普乡弄独村781人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局 | 一期
| 村民小组道路建设 | 巴迪乡捧八村 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准建设1.7公里四级农村公路 | 50万元/公里 | 65.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65.94 | 71 | 230 | 2020.03-2020.12 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准投入65.94万元资金，建设1.7公里四级农村公路，12月前完工，届时可解决巴迪乡捧八村1098人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局 | 一期
| 村民小组道路建设 | 康普乡普洛村 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准建设四级农村公路 | 50万元/公里 | 364.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 364.3 | 428 | 1593 | 2020.03-2020.12 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准投入364.3万元资金，建设四级农村公路，12月前完工，届时可解决康普乡普洛村1962人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局 | 一期
| 村民小组道路建设 | 康普乡齐洛村 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准建设四级农村公路 | 50万元/公里 | 138.23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 138.23 | 144 | 550 | 2020.03-2020.12 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准投入138.23万元资金，建设四级农村公路，12月前完工，届时可解决康普乡齐洛村1027人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局 | 一期
| 村民小组道路建设 | 塔城镇其宗村 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准建设四级农村公路 | 50万元/公里 | 117.96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117.96 | 20 | 79 | 2020.03-2020.12 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准投入117.96万元资金，建设四级农村公路，12月前完工，届时可解决塔城镇其宗村1762人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局 | 一期
| 村民小组道路建设 | 塔城镇启别村 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准建设1.5公里四级农村公路 | 50万元/公里 | 41.21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41.21 | 112 | 438 | 2020.03-2020.12 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准投入41.21万元资金，建设1.5公里四级农村公路，12月前完工，届时可解决塔城镇启别村2836人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局 | 一期
| 村民小组道路建设 | 永春乡庆福村 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准建设2公里四级农村公路 | 50万元/公里 | 114.649 | 0 | 0 | 0 | 1 | 114.649 | 79 | 270 | 2020.03-2020.12 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准投入114.649万元资金，建设2公里四级农村公路，12月前完工，届时可解决永春乡庆福村1732人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局 | 一期
| 村民小组道路建设 | 维登乡箐头村 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准建设四级农村公路 | 50万元/公里 | 146.59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 146.59 | 83 | 313 | 2020.03-2020.12 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准投入146.59万元资金，建设四级农村公路，12月前完工，届时可解决维登乡箐头村971人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局 | 一期
| 村民小组道路建设 | 永春乡三家村 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准建设12.4公里四级农村公路 | 50万元/公里 | 154.238 | 0 | 0 | 0 | 1 | 154.238 | 244 | 887 | 2020.03-2020.12 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准投入154.238万元资金，建设12.4公里四级农村公路，12月前完工，届时可解决永春乡三家村3801人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局 | 一期
| 村民小组道路建设 | 维登乡山加村 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准建设四级农村公路 | 50万元/公里 | 95.32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95.32 | 35 | 121 | 2020.03-2020.12 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准投入95.32万元资金，建设四级农村公路，12月前完工，届时可解决维登乡山加村1338人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局 | 一期
| 村民小组道路建设 | 白济汛乡施底村 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准建设四级农村公路 | 50万元/公里 | 85.58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85.58 | 51 | 207 | 2020.03-2020.12 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准投入85.58万元资金，建设四级农村公路，12月前完工，届时可解决白济汛乡施底村945人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局 | 一期
| 村民小组道路建设 | 中路乡施根登村 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准建设四级农村公路 | 50万元/公里 | 18.93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.93 | 154 | 548 | 2020.03-2020.12 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准投入18.93万元资金，建设四级农村公路，12月前完工，届时可解决中路乡施根登村1553人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局 | 一期
| 村民小组道路建设 | 永春乡四保村 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准建设四级农村公路 | 50万元/公里 | 71.307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71.307 | 265 | 872 | 2020.03-2020.12 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准投入71.307万元资金，建设四级农村公路，12月前完工，届时可解决永春乡四保村1641人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局 | 一期
| 村民小组道路建设 | 叶枝镇松洛村 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准建设7.5公里四级农村公路 | 50万元/公里 | 134.98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 134.98 | 109 | 333 | 2020.03-2020.12 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准投入134.98万元资金，建设7.5公里四级农村公路，12月前完工，届时可解决叶枝镇松洛村1379人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局 | 一期
| 村民小组道路建设 | 叶枝镇同洛村 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准建设22.5公里四级农村公路 | 50万元/公里 | 346.42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 346.42 | 105 | 431 | 2020.03-2020.12 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准投入346.42万元资金，建设22.5公里四级农村公路，12月前完工，届时可解决叶枝镇同洛村1210人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局 | 一期
| 村民小组道路建设 | 白济汛乡统维村 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准建设四级农村公路 | 50万元/公里 | 63.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63.55 | 144 | 496 | 2020.03-2020.12 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准投入63.55万元资金，建设四级农村公路，12月前完工，届时可解决白济汛乡统维村2296人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局 | 一期
| 村民小组道路建设 | 永春乡拖枝村 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准建设29.15公里四级农村公路 | 50万元/公里 | 366.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 366.7 | 192 | 743 | 2020.03-2020.12 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准投入366.7万元资金，建设29.15公里四级农村公路，12月前完工，届时可解决永春乡拖枝村4138人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局 | 一期
| 村民小组道路建设 | 维登乡妥洛村 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准建设四级农村公路 | 50万元/公里 | 121.41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 121.41 | 411 | 1462 | 2020.03-2020.12 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准投入121.41万元资金，建设四级农村公路，12月前完工，届时可解决维登乡妥洛村2237人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局 | 一期
| 村民小组道路建设 | 维登乡维登村 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准建设14.495公里四级农村公路 | 50万元/公里 | 135.49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 135.49 | 29 | 93 | 2020.03-2020.12 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准投入135.49万元资金，建设14.495公里四级农村公路，12月前完工，届时可解决维登乡维登村1774人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局 | 一期
| 村民小组道路建设 | 维登乡小甸村 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准建设5.7公里四级农村公路 | 50万元/公里 | 99.72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99.72 | 66 | 257 | 2020.03-2020.12 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准投入99.72万元资金，建设5.7公里四级农村公路，12月前完工，届时可解决维登乡小甸村1183人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局 | 一期
| 村民小组道路建设 | 攀天阁乡新华村 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准建设四级农村公路 | 50万元/公里 | 161.77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 161.77 | 192 | 702 | 2020.03-2020.12 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准投入161.77万元资金，建设四级农村公路，12月前完工，届时可解决攀天阁乡新华村1823人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局 | 一期
| 村民小组道路建设 | 维登乡新化村 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准建设四级农村公路 | 50万元/公里 | 39.79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.79 | 150 | 514 | 2020.03-2020.12 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准投入39.79万元资金，建设四级农村公路，12月前完工，届时可解决维登乡新化村880人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局 | 一期
| 村民小组道路建设 | 攀天阁乡新乐村 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准建设2公里四级农村公路 | 50万元/公里 | 80.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80.94 | 229 | 800 | 2020.03-2020.12 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准投入80.94万元资金，建设2公里四级农村公路，12月前完工，届时可解决攀天阁乡新乐村1958人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局 | 一期
| 村民小组道路建设 | 叶枝镇新洛村 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准建设6.5公里四级农村公路 | 50万元/公里 | 162.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 162.55 | 175 | 553 | 2020.03-2020.12 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准投入162.55万元资金，建设6.5公里四级农村公路，12月前完工，届时可解决叶枝镇新洛村1364人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局 | 一期
| 村民小组道路建设 | 维登乡新农村 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准建设7.1公里四级农村公路 | 50万元/公里 | 136.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 136.7 | 75 | 245 | 2020.03-2020.12 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准投入136.7万元资金，建设7.1公里四级农村公路，12月前完工，届时可解决维登乡新农村1002人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局 | 一期
| 村民小组道路建设 | 叶枝镇叶枝村 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准建设7公里四级农村公路 | 50万元/公里 | 56.65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56.65 | 44 | 108 | 2020.03-2020.12 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准投入56.65万元资金，建设7公里四级农村公路，12月前完工，届时可解决叶枝镇叶枝村2033人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局 | 一期
| 村民小组道路建设 | 白济汛乡永安村 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准建设四级农村公路 | 50万元/公里 | 162.58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 162.58 | 159 | 545 | 2020.03-2020.12 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准投入162.58万元资金，建设四级农村公路，12月前完工，届时可解决白济汛乡永安村2760人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局 | 一期
| 村民小组道路建设 | 保和镇永春村 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准建设36公里四级农村公路 | 50万元/公里 | 279.84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 279.84 | 207 | 861 | 2020.03-2020.12 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准投入279.84万元资金，建设36公里四级农村公路，12月前完工，届时可解决保和镇永春村3012人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局 | 一期
| 村民小组道路建设 | 中路乡咱利村 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准建设四级农村公路 | 50万元/公里 | 174.69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 174.69 | 149 | 507 | 2020.03-2020.12 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准投入174.69万元资金，建设四级农村公路，12月前完工，届时可解决中路乡咱利村1883人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局 | 一期
| 村民小组道路建设 | 康普乡柞子村 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准建设7.1公里四级农村公路 | 50万元/公里 | 101.31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101.31 | 127 | 371 | 2020.03-2020.12 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准投入101.31万元资金，建设7.1公里四级农村公路，12月前完工，届时可解决康普乡柞子村608人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局 | 一期
| 村民小组道路建设 | 巴迪乡真朴村 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准建设2.9公里四级农村公路 | 50万元/公里 | 96.13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96.13 | 56 | 184 | 2020.03-2020.12 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准投入96.13万元资金，建设2.9公里四级农村公路，12月前完工，届时可解决巴迪乡真朴村1687人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局 | 一期
| 村民小组道路建设 | 叶枝镇梓里村 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准建设10.8公里四级农村公路 | 50万元/公里 | 84.53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84.53 | 73 | 272 | 2020.03-2020.12 | 按照C25水泥混凝土路面硬化标准投入84.53万元资金，建设10.8公里四级农村公路，12月前完工，届时可解决叶枝镇梓里村1042人的出行难问题和农产品销售渠道问题。 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局 | 一期