## 附件2
附件2
维西县统筹整合财政涉农资金脱贫攻坚项目表、绩效目标表
序号 | 项目类别 和项目名称 | 项目建设地点 | 项目建设内容（详细填列工程量化指标） | 补助标准（有补助标准的填列，没有不填） | 计划总投资（万元） |  |  |  | 其中整合财政涉农资金直接用于扶贫对象情况 |  |  |  | 项目建设起止时间(起止时间不能只有开始没有结束) | 绩效目标(有量化的核心指标） | 项目实施部门 | 行业主管部门 | 备注
[5 empty] | 整合财政涉农资金投入情况（万元） | 金融资金投入 | 社会资金投入 | 农户自筹 | 贫困村 |  | 贫困人口
[9 empty] | 个数 | 金额 （万元） | 户数 | 人数
1 | 农田机耕道路 | 美洛村 | 机耕道建设7公里 | 5万元/公里 | 34.82 |  |  |  | 1 | 34.82 | 8 | 8 | 2020.8-2020.12 | 完善村民小组田间机耕道，便利交通，带动产业增收。 | 攀天阁乡人民政府 | 农业农村局 | 补充方案
2 | 拉波洛村人居环境提升 | 拉波洛村 | 人居环境提升、厨房改造、庭院改造、人畜分离、环境整治整体提升等 |  | 146.66 |  |  |  | 1 | 146.66 | 152 | 481 | 2019.5-2020.7 | 通过项目实施，显著改善村庄人居环境，努力打造人居环境一档标准；切实解决困难群众住房安全稳固、遮风避雨，人畜分离，具备基本功能；全面巩固和提升“两不愁、三保障”脱贫攻坚工作成效。 | 叶枝镇人民政府 | 县住建局 | 补充方案
3 | 新洛村人居环境提升 | 新洛村 | 人居环境提升、厨房改造、庭院改造、人畜分离、环境整治整体提升等 |  | 106.31 |  |  |  | 1 | 106.31 | 175 | 553 | 2019.5-2020.7 | 通过项目实施，显著改善村庄人居环境，努力打造人居环境一档标准；切实解决困难群众住房安全稳固、遮风避雨，人畜分离，具备基本功能；全面巩固和提升“两不愁、三保障”脱贫攻坚工作成效。 | 叶枝镇人民政府 | 县住建局 | 补充方案
4 | 农产品质量安全定量检测项目 | 全县十个乡镇 | 全县十个乡镇158个农产品样品进行质量安全定量检测项目 |  | 21 | [7 empty] | 2020年9月-12月 | 为保障我县农产品安全监测，根据《迪庆州农业农村局关于采取有力措施确保完成农产品质量安全年度目标任务的通知》（迪农发[2020]125号）文件，为顺利完成我县随机抽取生产主体农产品样品158个进行定量检测工作，确保从源头管控农产品质量安全，为农业产业市场化奠定坚实的基础，促进全县各类农业增收增效。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 补充方案
5 | 农村公路灾害修复 | 白济汛乡共吉村 | 大别驮公路灾毁修复 |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 32 | 114 | 2020.03-2020.12 | 完成大别驮共公路灾毁修复解决白济汛乡共吉村114个贫困人口出行难问题 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局
6 | 农村公路灾害修复 | 塔城镇柯那村 | 柯那公路灾毁修复 |  | 140 | 0 | 0 | 0 | 1 | 140 | 224 | 838 | 2020.03-2020.12 | 完成柯那公路灾毁修复灾毁修复解决塔城镇柯那村838个贫困人口出行难问题 | 维西县交通运输局 | 维西县交通运输局
7 | 重度退化草原人工种草项目 | 巴迪乡、叶枝镇、康普乡 | 实施重度退化草原人工种草1.93万亩，800元/亩，计划总投资1584.36万元（含间接费用40.36万元），2020年整合财政涉农资金投入325万元，用于购买草籽、专用费等 | 800元/亩 | 325 |  |  |  | 10 | 325 | 23 | 87 | 2021年1月-12月 | 实施重度退化人工种草项目实施面积：1.93万亩，总投资325万元。项目开工时间2021年1月，项目竣工时间：2021年12月，通过实施草原生态修复，使草原生态风化、破坏严重的地方得到有效的修复，是培育恢复生态的有效举措。生态效益 （1）恢复草原植被，改善生态环境（2）增强碳汇功能，抵御温室效应（3）提高水源涵养能力，减少水土流失的发生（4）改善项目区小气候，减少自然灾害发生 社会效益 （1）增加群众收入，促进生态扶贫（2）增强群众抗灾救灾能力，维护民族地区的社会稳定（3）提高全民意识，保护生态环境（4）提升全民素质，推动社会发展 经济效益 工程实施后，涉农整合资金直接投资 325 万元进行项目建设， 直接地推动地方经济的发展。随着项目区及周边生态环境的改善，为群 众生产生活提供更好的资源和保障，促进地方旅游业的大力发展，进而 带动相关产业，产生可观的间接经济效益。 | 林业和草原局 | 林业和草原局