## 工程类绩效目标表
附件：
维西县2022年度财政涉农整合项目绩效目标表
项目名称 |  | 维西县“百千万”美丽村庄建设项目（维登乡妥洛村妥洛组） |  | 项目联系人及电话 | 赵垠 18214594549
行业主管部门 |  | 县乡村振兴局 |  | 实施单位 | 维登乡人民政府
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： | 287.83
|  | 其中：财政拨款（中央级-衔接资金） | 287.83
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 建设内容：本项目建设道路工程2000㎡，道路边沟240m³，截水沟100m³，片石混凝土挡墙1012m³，场地硬化767㎡，公共洗手间30㎡，防护栏杆317m，集体经济加工厂房300㎡，其它附属设施建设60㎡。 绩效目标：提高村内交通便利度，方便村民出行和物流运输，从而降低农户出行运输成本约30%，户均约3000元；建设集体经济厂房，每年集体经济增收10000元以上。促进区域环境的美化提升，增加当地人民的幸福感和满意度，提高人民的生活水平。
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 度量单位 | 指标值
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 工程总量 | 建设工程总量5.2亩。 | 亩 | 5.2
|  |  | 主体工程完成率 | 反映主体工程完成情况。主体工程完成率=（按计划完成主体工程的工程量/计划完成主体工程量）*100%。 | % | 100%
|  |  | 工程数量 | 反映工程设计实现的功能数量或工程的相对独立单元的数量。 | 个/标段 | 1
|  |  | 配套设施完成率 | 反映配套设施完成情况。配套设施完成率=（按计划完成配套设施的工程量/计划完成配套设施工程量）*100%。 | % | 100%
|  | 质量指标 | 安全事故发生率 | 反映工程实施期间的安全目标。 | % | 0%
|  |  | 竣工验收合格率 | 反映项目验收情况。竣工验收合格率=（验收合格单元工程数量/完工单元工程总数）×100%。 | % | 100%
|  |  | 设计变更率 | 反映项目设计变更情况。设计变更率=（项目变更金额/项目总预算金额）*100%。 | % | ≤10%
|  | 时效指标 | 计划完工时间 | 反映工程按计划完工情况。计划完工率=实际完成工程项目个数/按计划应完成项目个数。 | /年/月 | 2023-11-01
|  |  | 计划开工时间 | 反映工程按计划开工情况。项目按计划开工率=实际开工项目个数/按计划应开工项目个数×100%。 | /年/月 | 2023-04-01
|  |  | 工期控制率 | 反映工期控制情况。工期控制率=实际工期/计划工期×100%。 | % | ≤90%
|  | 成本指标 | 工程单位建设成本 | 项目建设工程总量5.25亩，总投资287.83万元。 | 万元/亩 | 54.82万元/亩
|  |  | 超概算（预算）项目比例 | 反映超概算（预算）项目占比情况。 | % | ≤5%
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合使用率 | 反映设施建成后的利用、使用的情况。综合使用率=（投入使用的基础建设工程建设内容/完成建设内容）*100% | % | 100%
|  |  | 受益人群覆盖率 | 反映项目设计受益人群或地区的实现情况。受益人群覆盖率=（实际实现受益人群数/计划实现受益人群数）*100% | % | ≥95%
|  | 可持续影响指标 | 使用年限 | 通过工程设计使用年限反映可持续的效果。 | 年 | ≥15
|  | 经济效益指标 | 项目增收情况 | 提高村内交通便利度，方便村民出行和物流运输，从而降低农户出行运输成本约30%，户均约3000元；建设集体经济厂房，每年集体经济增收10000元以上。 | 万元 | ≥1.3万元
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | 调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。受益人群覆盖率=（调查人群中对设施建设或设施运行的人数/问卷调查人数）*100% | % | ≥95%
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。