## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 维西傈僳族传统草木染技艺培训及产业拓展经费
主管部门 |  | 维西傈僳族自治县民族宗教事务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 维西傈僳族自治县民族宗教事务局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 20 |  | 20 |  | 20 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：财政拨款 | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过节约、高效实施本项目，争取开创一条适合家庭分散生产，能够实现合作社统一销售，年产200条草木染兔绒围巾的手工集体生产线，打开沿海高端市场的天然绿色文创产品市场，促进农民专业合作社发展，带动项目点群众可持续增收，预计收益人数60户，预计年均村集体增收4万元。 | [5 empty] | 通过节约、高效实施本项目，争取开创一条适合家庭分散生产，能够实现合作社统一销售，年产200条草木染兔绒围巾的手工集体生产线，打开沿海高端市场的天然绿色文创产品市场，促进农民专业合作社发展，带动项目点群众可持续增收，预计收益人数60户，预计年均村集体增收4万元。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 |  | 数量指标 | 组织草木染技艺培训 | = | 2 | 期 | 2 | 4 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 种植茜草 | = | 2 | 亩 | 2 | 4 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 采购原材料 | = | 550 | 斤 | 550 | 4 | 4
产出指标 |  | 数量指标 | 作坊提升改造 | = | 70 | 平方米 | 70 | 4 | 4
产出指标 |  | 数量指标 | 主体工程完成率 | = | 100 | % | 100 | 4 | 4
产出指标 |  | 数量指标 | 配套设施完成率 | = | 100 | % | 100 | 4 | 4
产出指标 |  | 质量指标 | 兔绒围巾产品合格率 | >= | 95 | % | 95 | 4 | 3
产出指标 |  | 质量指标 | 培训合格率 | >= | 95 | % | 95 | 4 | 3
产出指标 |  | 时效指标 | 计划完工时间 | = | 2024年12月 | 月 | 12 | 4 | 3
产出指标 |  | 时效指标 | 计划开工时间 | = | 2024年7月 | 月 | 7 | 4 | 3
产出指标 |  | 时效指标 | 工期控制率 | <= | 90 | % | 90 | 4 | 3
产出指标 |  | 成本指标 | 经济成本指标 | = | 300 | 元/个 | 300 | 3 | 3
产出指标 |  | 成本指标 | 社会成本指标 | <= | 5 | % | 5 | 3 | 3
效益指标 |  | 经济效益指标 | 项目增收情况 | >= | 4 | 万元/每年 | 4 | 5 | 4
效益指标 |  | 社会效益指标 | 综合使用率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益指标 | 受益人群覆盖率 | >= | 95 | % | 95 | 10 | 9
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 使用年限 | >= | 10 | 年 | 10 | 10 | 9
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | > | 98 | % | 98 | 10 | 9
其他需要说明的事项 | bar: 三级指标
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 89 | 良
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

## 对下转移支付专项资金支出明细表
对下转移支付专项资金支出明细表
县区 | 年初预算数 |  |  |  | 财政下达数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  | 未完成原因及下一步措施
| 年度资金总额 | 其中：当年财政拨款 | 上年结转资金 | 其他资金 | 年度资金总额 | 其中：当年财政拨款 | 上年结转资金 | 其他资金 | 年度资金总额 | 其中：当年财政拨款 | 上年结转资金 | 其他资金

## 项目支出绩效评价报告表
项目支出绩效评价报告表
报告事项及要求 | 报告内容
一、基本情况（项目概况和项目绩效目标，重点报告项目主要实施内容及完工情况、资金投入、使用情况、绩效总体目标和阶段性目标。） | 一、项目摘要 实施依据：迪财农[2023]108号《迪庆州财政局关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》及附件《少数民族发展任务》（民族手工业融合创新发展） 项目名称：维西傈僳族传统草木染技艺培训及产业拓展 项目资金：200000.00元（大写：贰拾万元整） 实施单位：维西傈僳族自治县民族宗教事务局 项目负责：李志军（县民族宗教事务局局长） 实施地点：维西傈僳族自治县保和镇拉日村民委员会梁子小组 执行负责：和姜玲（拉日村总支书记） 执行载体：维西草木染手工艺制品农民专业合作社（统一社会信用代码：93533423MADB6KFA56） 法人代表：李红英 项目建设内容： 1、培训传承人队伍，扩大草木染（鹤梅植莎）文创产品生产和优化能力，并展览、宣传和销售产品。组织草木染技艺培训2期，项目完成后，达成生产和销售草木染兔绒围巾200条/年的集体生产线。 2、傈僳族草木染（鹤梅植莎）产品提质开发，购买兔绒或兔绒线250斤，购买植物染料300斤，重点解决挖掘抢救阶段兔绒围巾产品掉毛的技术问题和提高兔绒原料人体舒适度问题。 3、对原有1座作坊进行提升改造70㎡，添置、制作部分生产加工工具1套。 4、利用项目点撂荒集体土地或田边林下试验种植茜草2亩，逐步解决茜草原材料持续供应问题。 二、项目概况 （一）项目前期情况 中国草木染技术源于春秋时期，茜草是人类最早使用的红色植物染料，据有关文献记载，三千多年前，《诗经》“漫步城门外，美女多若茅花白。虽若茅花白，亦非我所怀。唯此素衣红佩巾，可娱可相爱”所记载的红佩巾即是用茜草染制而成。傈僳族称茜草为“哦然几”，它是傈僳族传统的红色染料之一。在传承中国茜草染色技术的同时，维西傈僳族在横断山区摸索出用滇西荚迷的酸性固色的方法，流传至上世纪八十年代。历史上，维西傈僳族主要用茜草染制羊毛腰带，茜草+滇西荚迷（又称为“醋粟”）染制的羊毛腰带具有永不褪色的品质，因而深受傈僳、纳西等各族人民的喜爱，这种腰带被傈僳族人称为“鹤梅植莎”，意为羊绒制作的红腰带。这项传统技艺以社会传承方式在维西傈僳族自治县保和镇拉日村境内流传至上世纪八十年代，至 21 世纪初，随着纺织原料的不断丰富，这种传统产品在市场上已经消失，出现技术濒危断代现象。
二、绩效评价工作开展情况（报告绩效评价目的、对象、范围、评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准、评价工作过程。） | 三、实施方案 （一）实施内容与目标 1.傈僳族草木染（鹤梅植莎）产品提质开发，重点解决挖掘抢救阶段兔绒围巾产品掉毛的技术问题和提高兔绒原料人体舒适度问题。 2.对原有1座作坊进行修缮利用（在原有建筑上适当修缮），添置、制作部分生产加工工具。 3.利用项目点撂荒集体土地或田边林下试验种植茜草，逐步解决茜草原材料持续供应问题。 4.培训传承人队伍，扩大草木染（鹤梅植莎）文创产品生产和优化能力，并展览、宣传和销售产品。 5.目标是通过节约、高效实施本项目，争取开创一条适合家庭分散生产，能够实现合作社统一销售，年产200条草木染兔绒围巾的手工集体生产线，打开沿海高端市场的天然绿色文创产品市场，促进农民专业合作社发展，带动项目点群众可持续增收，预计收益人数60户，预计年均村集体增收4万元。 （二）项目组织机构 为确保项目组织实施程序规范、绩效达到预期目标，成立项目实施小组，成员如下： 项目组长：李志军（县民族宗教事务局局长） 项目副组长：李俊（县民族宗教事务局副局长） 执行组长：和姜玲（保和镇拉日村总支书记） 执行副组长：李照英（县民族宗教事务局经济股股长） 李贵明（县民族文化研究所所长） 浩学辉（保和镇拉日村主任） 虎学忠（保和镇拉日村监委会主任） 成员：李 毅（县民族宗教事务局经济股） 和爱军（县民族宗教事务局会计） 李红英（维西草木染手工艺制品农民专业合作社） 李桂香（维西草木染手工艺制品农民专业合作社） 虎丽香（维西草木染手工艺制品农民专业合作社） 余春秀（保和镇拉日村总支第四支部党员） 虎春秀（保和镇拉日村总支第四支部党员） 余春仙（保和镇拉日村总支第四支部党员） 余志忠（保和镇拉日村拉巴洛米村民） 熊光泉（丽江市傈僳族草木染艺人，特邀） 童 珍（云南大学民族学社会学学院博士研究生，特邀） 李昌平（维西古韵民族文化传播有限责任公司，特邀） 蜂志雄（康普乡康普村阿尺木刮传承人，特邀） 虎秀莲（白济汛乡永安村民，特邀） （三）项目任务分工 1.项目组长负责统筹与本项目有关所有工作，对接联络项目主管单位，组织检查督查、验收等工作。 2.项目副组长负责跟踪监督项目执行进度和质量，以及协调解决在项目执行过程中遇到的问题。 3.项目执行组长负责具体实施传承培训、原料实验种植、草木染产品优化提质、技术改进与联络等工作。 4.项目执行副组长从村民协调、组织培训、技术研究等方面支持配合项目执行组长的工作，服从项目执行组长的其它工作安排。 5.从县民族宗教事务局抽调组成的项目成员，指导项目管理和项目资金规范使用。 6.特邀加入项目的维西古韵民族文化传播有限责任公司负责产品展览、宣传、推广和合作销售（维西草木染手工艺制品农民专业合作社和古韵民族文化传播有限责任公司可根据情况另拟合作协议）。 7.特邀加入本项目的康普乡、白济汛乡成员配合原料采集和在所在地逐步推广该项传统技艺。 8.特邀丽江市草木染艺人负责指导大红染色技术，其余成员负责组织技术传承和传授任务。 （四）项目管理方式 1.项目设立后，由维西傈僳族自治县民族宗教事务局起草实施方案，与项目实施地点充分协商，联合组成项目实施小组，明确工作人员及其任务分工，进度计划，绩效目标，报请项目主管单位审查。 2.实施方案通过审查同意后，维西傈僳族自治县民族宗教事务局负责进度、质量和资金监管与拨付。 3.由项目执行组负责本项目具体实施、进度管理、项目验收报告起草、财务结项等。 4.项目完成后，项目执行组报请项目主管单位进行项目验
三、综合评价情况及评价结论（最终评价评分及优良中差等次评论） | 经综合评价，我单位预算配置科学，管理规范，较好的完成了本项目工作目标，取得了较好的经济效益和社会效益，最终评价评分为良。 本项目总资金20万元，已支付20万元。
四、绩效评价指标分析（逐一分析各项指标的完成情况。） | 产出指标中数量指标为组织草木染技艺培2期已完成 。 产出指标中数量指标为采购原材料550斤已完成 。 产出指标中数量指标为种植茜草2亩已完成 。 产出指标中数量指标为作坊提升改造70平方米已完成 。 产出指标中数量指标为主体工程完成率100%已完成 。 产出指标中数量指标为配套设施完成率100%已完成 。 产出指标中质量指标为兔绒围巾产品合格95%已完成 。 产出指标中质量指标为培训合格95%已完成 。 产出指标中时效指标为计划完工时间2024年12月已完成 。 产出指标中时效指标为计划开工时间2024年7月已完成 。 产出指标中时效指标为工期控制率90%已完成 。 产出指标中成本指标为经济成本指标300元/个已完成 。 产出指标中成本指标为社会成本指标小于5%已完成 。 效益指标中经济效益指标为项目增收情况4万元/年已完成 。 效益指标中社会效益指标为综合使用率1000%已完成 。 效益指标中社会效益指标为受益人群覆盖率95%已完成。 效益指标中社会效益指标为使用年限大于10年已完成。 满意度指标中服务对象满意度指标为受益人群满意度98%以上已完成
五、主要经验、存在的问题及原因分析（项目管理和资金管理方面的经验、问题和原因。） | 经验： （一）通过实施绩效管理工作，将绩效理念融入本部门资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配投向的重要因素。 （二）根据绩效自评情况，不断补充完善本部门的绩效评级指标，全面反映部门绩效水平。 （三）按制度、按计划及时拨付资金，加快支出进度。 存在问题：财政资金不能及时保障，影响支付进度。1.？资金使用效率：部分项目预算执行滞后，审批流程复杂，导致资金拨付后未能及时投入使用，影响整体进度 ；2.？效益转化延续：部分项目产生的短期效益明显，长期工作的持续推动不足，开展后缺乏跟踪机制，难以持续深化 。
六、建议（评价结果运用、整改及项目后续运维等建议） | 建议： 1、成立由部门负责人任组长的绩效评价领导小组，保证了财政支出绩效评价各项工作的顺利开展。 2、加强学习，强化绩效管理的理念 认真学习财政部相关绩效管理文件，吃透文件精神，强化绩效管理的理念，营造预算绩效管理氛围。 3、创新方式，落实责任 创新管理方式，落实岗位责任制，夯实基础工作，突出工作重点，强化制度建设，推动本单位预算绩效管理各项工作齐头并进。