## 工程类绩效目标表
附件：
维西县2024年度统筹整合财政涉农资金项目表
项目名称 |  | 维西县其宗村污水管网及一体化处理设施建设项目 |  | 项目联系人及电话 | 和里德 13988753539
行业主管部门 |  | 县乡村振兴局 |  | 实施单位 | 县住建局
资金情况（万元） |  | 项目资金总额： | 300
|  | 其中：财政拨款（中央级-衔接资金） | 300
其他资金
总体目标 | 项目建设地点：塔城镇-其宗村 建设内容：新建雨水管网596m（集镇区域）预计支管300m，新建污水管网4334m，污水螺纹钢管108m，公共PVC管网9000m；一体化污水处理2座（50m³/d、100m³/d），管网破路修复3824㎡（沥青路面）等建设内容。 总体绩效目标：节约污水处理成本，节省清理排水沟等成本15万元/年；社会效益，改善金沙江水环境，决定着城镇投资环境，社会影响向好发展；生态效益，对污水处理厂的稳定运行提供有力保障，对城市生活污水的收集系统化，可改善污水所污染占用的土地，有效地节约土地资源，其生态效益非常明显。从根本上保证了居民生产及生活环境，改善了人民的生活条件，促进全民的身体健康，进一步改善城镇环境，将大大降低污染物对生态环境的破坏。
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 度量单位 | 指标值
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 工程总量 | 新建、修缮工程量完成情况。 | 公里 | 14.338
|  |  | 主体工程完成率 | 反映工程完成情况。主体工程完成率=（按计划完成主体工程的工程量/计划完成主体工程量）*100%。 | % | 100%
|  |  | 工程数量 | 反映工程设计实现的功能数量或工程的相对独立单元的数量。 | 个/标段 | 1
|  |  | 配套设施完成率 | 反映配套设施完成情况。配套设施完成率=（按计划完成配套设施的工程量/计划完成配套设施工程量）*100%。 | % | 100%
|  | 质量指标 | 安全事故发生率 | 反映工程实施期间的安全目标。 | % | 0%
|  |  | 竣工验收合格率 | 反映项目验收情况。竣工验收合格率=（验收合格单元工程数量/完工单元工程总数）×100%。 | % | 100%
|  |  | 设计变更率 | 反映项目设计变更情况。设计变更率=（项目变更金额/项目总预算金额）*100%。 | % | ≤10%
|  | 时效指标 | 计划完工时间 | 反映工程按计划完工情况。计划完工率=实际完成工程项目个数/按计划应完成项目个数。 | /年/月 | 2024-06-30
|  |  | 计划开工时间 | 反映工程按计划开工情况。项目按计划开工率=实际开工项目个数/按计划应开工项目个数×100%。 | /年/月 | 2023-04-15
|  |  | 工期控制率 | 反映工期控制情况。工期控制率=实际工期/计划工期×100%。 | % | ≤90%
|  | 成本指标 | 工程单位建设成本 | 工程单位建设成本=总投资/管网长度 | 元/公里 | ≤2473元
|  |  | 超概算（预算）项目比例 | 反映超概算（预算）项目占比情况。 | % | ≤5%
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合使用率 | 反映设施建成后的利用、使用的情况。综合使用率=（投入使用的基础建设工程建设内容/完成建设内容）*100% | % | 100%
|  |  | 受益人群覆盖率 | 反映项目设计受益人群或地区的实现情况。受益人群覆盖率=（实际实现受益人群数/计划实现受益人群数）*100% | % | ≥95%
|  | 可持续影响指标 | 使用年限 | 通过工程设计使用年限反映可持续的效果。 | 年 | ≥15
|  | 经济效益指标 | 节约污水处理成本 | 反映项目取得的总体收益 | 万元 | ≥5万元
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | 调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。受益人群覆盖率=（调查人群中对设施建设或设施运行的人数/问卷调查人数）*100% | % | ≥95%
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。