## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 维西县犁地坪水库维修养护经费
主管部门 |  | 维西傈僳族自治县水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 维西傈僳族自治县水务局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 50 |  | 50 |  | 48.82 | 10 | 97.64 | 9.76
|  | 其中：当年财政拨款 | 50 |  | 50 |  | 48.82 |  | 97.64
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 继续建设和完善以保障全市社会经济发展和人民生命财产安全为宗旨的防洪除涝工程体系，坚持以科学发展观为指导推进可持续发展战略，统筹兼顾流域、区域、城市之间的关系。按照 “上蓄、中防、下疏”的防洪原则在永春河、腊普河流域上游建设、加固犁地坪、拉多阁防洪水库，在中游完善堤防建设，下游对河道进行疏浚确保洪水出路。搞好涝区建设，合理布置排水河道和山洪泥石流沟的治理，提高外排能力。坚持以人为本，建立健全地质灾害防治体系，提高地质灾害预报预警能力和防治水平。加强维西县防洪除涝减灾非工程措施的研究和建设，建设适应现代水利的现代化工程管理体系，提高工程控制运用调度的系统化水平。以防汛抗旱指挥系统建设为中心，提高信息采集和监测水平，提高整体防洪除涝的支持能力；深入研究洪水风险管理，由控制洪水向管理洪水转变；建立应急响应机制，适应新时期减灾体系建设新要求。 | [5 empty] | 继续建设和完善以保障全市社会经济发展和人民生命财产安全为宗旨的防洪除涝工程体系，坚持以科学发展观为指导推进可持续发展战略，统筹兼顾流域、区域、城市之间的关系。按照 “上蓄、中防、下疏”的防洪原则在永春河、腊普河流域上游建设、加固犁地坪、拉多阁防洪水库，在中游完善堤防建设，下游对河道进行疏浚确保洪水出路。搞好涝区建设，合理布置排水河道和山洪泥石流沟的治理，提高外排能力。坚持以人为本，建立健全地质灾害防治体系，提高地质灾害预报预警能力和防治水平。加强维西县防洪除涝减灾非工程措施的研究和建设，建设适应现代水利的现代化工程管理体系，提高工程控制运用调度的系统化水平。以防汛抗旱指挥系统建设为中心，提高信息采集和监测水平，提高整体防洪除涝的支持能力；深入研究洪水风险管理，由控制洪水向管理洪水转变；建立应急响应机制，适应新时期减灾体系建设新要求。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 82
产出指标 |  | 数量指标 | 完成项目 | = | 5 |  | 5 | 10 | 9
产出指标 |  | 数量指标 | 水库库区清理 | = | 4 |  | 4 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 水库渠道清淤 | = | 4 |  | 4 | 10 | 8
产出指标 |  | 数量指标 | 大坝干渠修复 | = | 4 |  | 4 | 10 | 9
产出指标 |  | 质量指标 | 犁地坪水库库区安全值守 | = | 100 |  | 100 | 10 | 10
效益指标 |  | 经济效益指标 | 完成50万元经费支出 | = | 50 |  | 50 | 15 | 14
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 保障库区下游人民生产生活用水 | = | 100 |  | 100 | 15 | 13
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | = | 95 |  | 95 | 10 | 9
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 91.76 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。